## 8月
Monthly Report of Web Dept.
Date | 2015-08-01
Director | Jiang Heng | 80764426@qq.com
Known Issues
1.微信后台登陆界面的优化，以及对首页的优化，公众号管理模块编辑信息方法的完善；
2. 文章管理页面的优化，文章管理模块下文章本站预览的功能开发完成
3. 创建素材功能开发完成，包括拼接素材的时候对素材内文章的实时修改已经配合前端人员完成了开发；
4. 素材审核模块，完成了对未通过审核素材的删除功能以及预览功能，标注了该素材的创建人以及创建时间，开发完成了素材的审核功能；
5.素材管理模块，主要是完成了保存素材到微信的功能，现在支持多图文和单图文功能，发送指定人员预览的功能也已经完成开发，只是接口不对暂时没法测试；
6.系统模块下完成了对权限的添加和配置，对账号的编辑、删除功能均已完成；
Next Action
1. 首先修复几个BUG，公众号管理页面里SQL语句的冲突；素材管理页面里面删除功能只对主编和管理员开放；批量保存的页面BUG；预览给个人的接口的探究；系统管理添加账户重名的问题；
2. 可能会考虑添加一种新的授权方式进行公众号授权，看时间是否允许；
3.完成认证号群发功能的开发，本系统的要求是对多个公众号进行统一群发功能，暂不考虑分组群发；
4.获得微信数据统计的接口，对素材阅读信息等进行统计
5.然后对服务器进行一次压力测试，BUG修复，然后还有个重点就是多账号同时操作的问题，逻辑排错；